## Planification
1ère itération | 40
Diagramme d’entités ou de classes | 5
Script de création des bases de données | 4
Insertion de données de test | 2
User stories | 5
Maquette des interfaces graphiques | 5
Planification initiale du projet orientée livrables | 4
Description d’une partie de l’API (format OpenAPI) | 5
Développement de quelques services (backend) | 10
2ème itération | 44
Modification 1ère itrération | 4
Développement de l'interface de la page de connexion (frontend) | 5
Développement de l'interface de la page d'enregistrement (frontend) | 2
Développement du processus d'authentification (frontend) | 8
Développement du processus d'enregistrement (backend) | 8
Dévelopemment de l'authentification (backend) | 10
Tests de fonctionnements | 7
3ème itération | 60
Modification 2ère itrération | 4
Affichage des lots par catégorie
Affichage des catégories selon arborescence | 7
Affichage des lots par catégorie | 5
Redirection sur la page d'enchère d'un lot | 2
Tests de fonctionnements | 2
Soumission d'un lot aux enchères
Page de soumission d'un lot aux enchères | 6
Soumission d'un lot aux enchères | 5
Reprise d'un lot invendu | 2
Terminer les enchères sur un lot et affectation du lot | 4
Tests de fonctionnements | 3
Enchère sur un lot
Affichage de la page d'enchère | 4
Proposition sur une enchère (avec vérifications) | 12
Tests de fonctionnements | 4
4ème itération | 44
Modification 3ère itrération | 4
Affichage des lots suivis
Lots en cours d'enchères (ou encheri au moins 1x) | 9
Lots proposés par l'utilisateur aux enchères | 5
Lots affectés comme preneur ou vendeur mais vente pas effective | 6
Les invendus ou vendus qui sont ou ont été en possession mais dont la description est conservée | 6
Tests de fonctionnements | 4
Tests de fonctionnements (tout le projet) | 10