## Planification
1ère itération | 40 | Luca | Filipe
Diagramme d’entités ou de classes | 5 | 3 | 2
Script de création des bases de données | 4 | 2 | 2
Insertion de données de test | 2 | 2
User stories | 5 | 5
Maquette des interfaces graphiques | 5 | 5
Planification initiale du projet orientée livrables | 4 | 3 | 1
Description d’une partie de l’API (format OpenAPI) | 5 |  | 5
Développement de quelques services (backend) | 10 |  | 12
Total |  | 20 | 22
2ème itération | 44 | Luca | Filipe
Modification 1ère itrération | 4 | 3 | 1
Développement de l'interface de la page de connexion (frontend) | 5 | 6
Développement de l'interface de la page d'enregistrement (frontend) | 2 | 3
Développement du processus d'authentification (frontend) | 8 | 8
Développement du processus d'enregistrement (backend) | 8 |  | 8
Dévelopemment de l'authentification (backend) | 10 | 2 | 11
Tests de fonctionnements | 7 | 3 | 4
Avancement Itération 3 | 0 | 0 | 4
Total |  | 25 | 24
3ème itération | 60 | Luca | Filipe
Modification 2ère itrération | 4 | X
Affichage des lots par catégorie |  | X
Affichage des catégories selon arborescence | 7 | X | 3
Affichage des lots par catégorie | 5 | X | 4
Redirection sur la page d'enchère d'un lot | 2 | X
Tests de fonctionnements | 2 | X | 2
Soumission d'un lot aux enchères |  | X
Page de soumission d'un lot aux enchères | 6 | x
Soumission d'un lot aux enchères | 5 |  | 6
Reprise d'un lot invendu | 2 | repoussé
Terminer les enchères sur un lot et affectation du lot | 4 | repoussé | 4
Tests de fonctionnements | 3 |  | 1
Enchère sur un lot
Affichage de la page d'enchère | 4 | X
Proposition sur une enchère (avec vérifications) | 12 |  | 10
Tests de fonctionnements | 4
Total |  | 0 | 30
4ème itération | 44 | Luca | Filipe
Modification 3ère itrération | 4
Affichage des lots suivis
Lots en cours d'enchères (ou encheri au moins 1x) | 9
Lots proposés par l'utilisateur aux enchères | 5
Lots affectés comme preneur ou vendeur mais vente pas effective | 6
Les invendus ou vendus qui sont ou ont été en possession mais dont la description est conservée | 6
Tests de fonctionnements | 4
Tests de fonctionnements (tout le projet) | 10
Total |  | 0 | 0